**МОБУ Верхнеуринская сош**

**План мероприятий по внедрению ФГОС в основной школе**

**2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятия**  | **планируемый результат**  | **Сроки**  | **Ответственный**  |
| *организационно-управленческое направление* |
| 1 | Административное совещание с целью знакомства с программой действий |  | Март 2015 | Зам.директора |
| 2 | Совещание при директоре «Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы» | Создание и определение функционала рабочей группы | Декабрь 2013 | Директор |
| 3 | Семинар «Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ» | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Январь 2014 | Директор  |
| 4 | Педсовет «Содержание и технология введения ФГОС ООО»«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО | Февраль 2015 | Зам.директора |
| 5 | Родительское собрание «Особенности ФГОС нового поколения»Анкетирование «Образовательные потребности» (учащиеся, родители) | Анализ потребностей | Апрель 2015 | Зам. ДиректораКл. руководители |
| 6 | Семинар «Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС»Изучение: Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС | Март 2015 | Зам.директора |
| 7 | Административное совещание «Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. | Апрель 2015 | Директор  |
| 8 | Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО.  | Май 2015 | Директор  |
| 9 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС оОО.Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Февраль - май 2015 | Зам. ДиректораБиблиотекарь |
| 10 | Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Апрель 2015 | УО |
| *нормативно-правовое направление*  |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. Внесение изменений и дополнений в УСТАВ ОУ. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы  | Февраль-Июнь2015 | Зам.директора |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  | Апрель 2015 | Директор  |
| 3 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Апрель 2015 | Целевая группа |
| 4 | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |  Май 2015 | Замдиректора |
|  | Внесение изменений в программу развития ОУ | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |  Апрель 2015 | Зам.директора |
|  | Семинары «Разработка образовательной программы основного общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий» | Создание основной образовательной программы | Февраль-Май 2015 | Рабочая группа |
|  | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Февраль-Май 2015 | ДиректорЗам.директораПедагоги доп. образования |
| *методическое направление* |
|  |  |  |  |  |
|  | Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Февраль 2015 | Администрация, пед. коллектив |
|  | Семинар «Анализ результатов освоения учебных программ основной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП ООО» | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | февраль 2015 | Зам.директора |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов ОП учителями - предметниками с учетом формирования универсальных учебных действий | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО | Апрель 2015 | Зам. ДиректораУчителя  |
|  | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС |  | февраль-июнь2015 | Зам. директора |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Разработка образовательного плана школы | Май 2015 | ДиректорЗам.директораУчителя |
| *кадровое направление* |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО Аналитическая информация по профзатруднениям | С января 2014 по май 2015 | Зам.директораМетодист ММЦ |