МОБУ Верхнеуринская сош

Программа деятельности по введению ФГОС начального общего образования

Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» ст.7, ст.9;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных Государственных Образовательных стандартов начального общего образования»;

Основное назначение программы заключается в разработке целостной системы действий с четко определенными и понятными для всех результатами, с учетом ресурсного: материально-технического и кадрового обеспечения.

Цель программы - организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в МОБУ Верхнеуринская сош.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1) Создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-технического и информационного сопровождения внедрения ФГОС НОО в образовательные учреждения;

2) Создание информационно-методического пространства, способствующего совершенствованию профессионального мастерства педагогов начальной школы в условиях перехода на ФГОС;

3) Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации образовательными учреждениями района ФГОС на ступени начальной школы.

С цель подготовки к внедрению ФГОС НОО в МОБУ Верхнеуринская сош разработан план-график мероприятий по внедрению ФГОС НОО.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОГРАММЫ:

- Директор ОУ — Кудрявцева С.В.

- Зам. директора по УР — Белокреницкая А.А.

- Зам. директора по ВР — Тарасенко О.Н.

- Педагоги начальной школы — Мищенко Т.М, Тарасенко Л.Г, Кононенко А.В., Кононенко Д.А., Григораш Н.В..

| № | Мероприятия |  | планируемый результат | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организационно-управленческое направление |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное совещание с целью знакомства с программой действий |  |  | 24.01.11 | Зам.директора |
| 2 | Совещание при директоре «Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы» |  | Создание и определение функционала рабочей группы | 25.01.11 | Директор |
| 3 | Семинар «Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ» |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Январь 2011 | Директор |
| 4 | Педсовет «Содержание и технология введения ФГОС НОО» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» |  | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Февраль | Зам.директора |
| 5 | Родительское собрание «Особенности ФГОС нового поколения» Анкетирование «Образовательные потребности» (учащиеся, родители) |  | Анализ потребностей | Март | Зам. Директора Кл. руководитль |
| 6 | Семинар «Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС» Изучение: Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект |  | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС | Март 2011 | Зам.директора |
| 7 | Административное совещание «Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО» |  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. | 01.04.11 | Директор |
| 8 | Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Апрель 2011 | Директор |
| 9 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем |  | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Февраль - май 2011 | Зам. Директора Библиотекарь |
| 10 | Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО |  | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Апрель | УО |
| нормативно-правовое направление |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. Внесение изменений и дополнений в УСТАВ ОУ. |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Февраль-Июнь | Зам.директора |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО |  |  | Апрель | Директор |
| 3 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО |  | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Апрель | Целевая группа |
| 4 | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся |  | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе | Май | Замдиректора |
|  | Внесение изменений в программу развития ОУ |  | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель | Зам.директора |
|  | Семинары «Разработка образова тельной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий» |  | Создание основной образовательной программы | Февраль-Май | Целевая группа |
|  | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся |  | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Февраль-Май | Директор Зам.директора Педагоги доп. образования |
| методическое направление |  |  |  |  |  |
|  | Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Февраль | Администрация, пед. коллектив |
|  | Семинар «Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО» |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | февраль 2011 | Зам.директора |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов ОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий |  | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО | Апрель | Зам. Директора Учителя |
|  | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС |  |  | февраль-июнь | Зам. директора |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы |  | Разработка образовательного плана школы | Май | Директор Зам.директора Учителя |
| кадровое направление |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. |  | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО Аналитическая информация по профзатруднениям | Январь | Зам.директора Методист ММЦ |